Usługi świadczone będą w podziale na etapy:

a) Etap A – Przygotowanie szczegółowych opisów przedmiotu zamówienia dla postępowań 
      o zamówienia publiczne oraz nadzór nad przebiegiem procedur przetargowych,

b)  Etap B – Nadzór merytoryczny nad realizacją przedmiotu zamówienia.

Etap A - Przygotowanie dokumentacji o zamówienia publiczne

- Doradztwo i nadzór prawny:

1) Na podstawie zaktualizowanego harmonogramu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w projekcie pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (nazwa skrócona InPlaMed WŚ”), odnoszącego się do zadań Zamawiającego, Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego rekomendacje odnośnie formuły (w tym trybów i terminów) przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

2) Zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem realizacji projektu i harmonogramem postępowań przetargowych, Wykonawca przygotuje projekty dokumentacji do wszystkich postępowań niezbędnych do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zgodnie z aktualnymi wytycznymi RPOWŚ 2014-2020 i obowiązującym w jednostce Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych oraz wszelkimi dokumentami związanymi z procesem kontraktowania i wyboru wykonawców, w tym m.in.:

- projekty całości dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnej z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- projekty Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

- projekty wzoru/ów umowy/umów, przy czym ostateczne wersje projektów wzorów umów przed ich przedłożeniem Zamawiającemu muszą zostać zaakceptowane 
i podpisane przez radcę prawnego po stronie Wykonawcy;

- projekty szczegółowych opisów przedmiotu zamówienia dla każdego postępowania.

- projekty dokumentów dotyczących ustalenia wartości szacunkowej zamówień;

- projekty kryteriów wyboru i warunków udziału w postępowaniach;

3)  Wykonawca udzieli Zamawiającemu pełnego wsparcia w przeprowadzeniu procesu udzielania zamówień publicznych w Projekcie. Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć 
we wszystkich istotnych wydarzeniach tego procesu oraz na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego, przygotować propozycje odpowiedzi na pytania kierowane przez oferentów, odpowiadać na wszelkie pytania i wątpliwości Zamawiającego oraz wspierać go 
w postępowaniach przed instytucjami administracyjnymi i sądowymi.

4)   Nadzór nad zachowaniem należytej staranności prowadzenia zamówień publicznych, w tym:

- właściwego szacowania wielkości zamówienia z uwzględnieniem ewentualnych zamówień uzupełniających,

- właściwego określenia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określane są w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia publicznego, przy czym nie mogą one zawężać konkurencji poprzez ustanawianie wymagań przewyższających potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów projektu 
i prowadzących do dyskryminacji wykonawców,

- właściwego określenia kryteriów oceny ofert składanych w ramach postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego,

- właściwego przygotowania dokumentacji przetargowej w oparciu o ustawę Pzp aktualne wytyczne RPO WŚ oraz obowiązujący w jednostce Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych

- właściwego określenia przedmiotów zamówień w celu zrealizowania projektu i spełnienia m.in. wymogów zawartych w rekomendacjach CSIOZ, MZ, a także w koncepcji PeZ, szczególnie w zakresie zapewnienia przez dostawcę oprogramowania funkcjonalności integracji z platformą regionalną i systemami centralnymi,

Etap B - Doradztwo przy realizacji przedmiotu zamówienia

- Doradztwo i nadzór techniczny:

Na Inżynierze Kontraktu ciążą obowiązki i odpowiedzialność za właściwą realizację inwestycji.

- Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie wszystkich obowiązków Zamawiającego:

- zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i warunkami, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), oraz ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz wszelkie akty wykonawcze do nie

- zgodnie z zasadami określonymi dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 7: Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.1: Rozwój e-społeczeństwa Systemy informatyczne i telemedyczne oraz wymogami Krajowych Ram Interoperacyjności oraz wytycznymi ze strony Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w kwestii integracji z systemami regionalnymi oraz centralnymi

- zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami robót budowlano-instalacyjnych/dostaw wyposażenia/dostaw i wdrożenia oprogramowania i innych,

- w zakresie objętym dokumentacją techniczną, zatwierdzonym harmonogramem oraz wydanym pozwoleniem na budowę i dokumentami SIWZ.

- Zakres obowiązków i czynności obejmuje m.in.:

- Przygotowanie dokumentów oraz przeprowadzenie wszystkich czynności (postępowań) niezbędnych do całkowitej/kompleksowej realizacji inwestycji;

- W terminie uzgodnionym z Zamawiającym opracowanie harmonogramu realizacji wszystkich zadań inwestycji oraz w miarę zaistniałych potrzeb aktualizacja harmonogramu realizacji tych zadań;

- Pełna koordynacja, monitorowanie oraz dokumentowanie wszystkich zakontraktowanych przez Zamawiającego zamówień na: roboty budowlano-instalacyjne/dostawy wyposażenia/dostawy i wdrożenia oprogramowania, nadzory i inne niezbędne czynności służące do pełnego osiągnięcia celu inwestycji, jakim jest uruchomienie obiektów wraz 
z niezbędnym zapleczem oraz pozyskanie pozwolenia na użytkowanie dostępne do wglądu na wniosek u zamawiającego

- Opracowanie i wdrożenie systemu przepływu informacji pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego w czasie prowadzenia prac;

- Zbieranie opinii użytkowników dotyczących funkcjonalności systemów informatycznych podczas fazy prototypowania oraz zweryfikowanie, czy postulaty użytkowników zostały uwzględnione w ostatecznej wersji oprogramowania

- Weryfikacja zgodności i kompletności dokumentacji dostarczonej przez dostawców systemów informatycznych

- Asysta techniczna podczas odbioru sprzętu komputerowego i sieciowego. Raport 
z weryfikacji czy dostarczony sprzęt jest zgodny ze specyfikacją i sprawny.

- Obserwacja procesu wdrażania systemów i prawidłowości zaznajamiania użytkowników 
z jego funkcjami, zebrane uwagi i wnioski w formie raportu.

- W miarę zaistniałych okoliczności powołanie inspektorów nadzoru inwestorskiego 
we wszystkich branżach a także koordynatora zespołu inspektorów – zgodnie z art. 27 Prawa Budowlanego oraz pełna odpowiedzialność przed Zamawiającym za podjęte przez inspektorów działania i decyzje;

- Powiadomienie organu nadzoru budowlanego – o ile będzie taka konieczność - o terminie rozpoczęcia robót, z załączeniem oświadczenia kierownika budowy i inspektorów nadzoru, stwierdzających przyjęcie obowiązków przypisanych tym funkcjom na budowie;

- Współudział w protokolarnym przekazaniu wyłonionemu w przetargu Wykonawcy robót budowlano-instalacyjnych/dostaw wyposażenia zgodnie z procedurami określonymi 
w Prawie budowlanym;

- Przekazanie Wykonawcom kompletnej dokumentacji projektowej we wszystkich wymaganych branżach do realizacji zamierzeń oraz rozwiązań projektowych dodatkowych i zamiennych zatwierdzonych przez Zamawiającego po wyłonieniu Wykonawców robót;

- Wyegzekwowanie od Wykonawców zapewnienia ochrony i ubezpieczenia budowy oraz mienia w sposób uzgodniony z Zamawiającym;

- Odbieranie od Wykonawców i przedkładanie do zatwierdzenia przez Zamawiającego uzgodnionych harmonogramów robót, dostaw i planów płatności;

- Kontrola zatwierdzonych przez Zamawiającego, harmonogramu szczegółowego Wykonawców robót i dostaw pod kątem identyfikacji i monitorowania jakichkolwiek zmian w kolejności wykonywania robót, zaangażowania odpowiedniej fachowej siły roboczej i środków techniczno-organizacyjnych, kontrola rozpoczęcia i zakończenia wykonywania poszczególnych robót i dostaw oraz ostatecznego zakończenia realizacji poszczególnych etapów;

- Prowadzenie robót, systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postępów i ewentualnych zmian w realizacji Projektu w zakresie zatwierdzonej dokumentacji projektowej wszystkich branż, pozwolenia na budowę, obowiązujących Polskich Norm oraz zasad prawa budowlanego;

- Rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót budowlano-instalacyjnych/dostaw wyposażenia, ocenę, aprobatę bądź odrzucenie próśb Wykonawcy dotyczących wykonywanych robót budowlano-instalacyjnych/dostaw wyposażenia zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. Wszystkie decyzje mogące wpływać na zakres umowy, jego czas trwania lub cenę wymagają zgody Zamawiającego;

- Organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych i komisji technologicznych oraz sporządzanie z nich protokołów;

- Pisemne odpowiadanie na ewentualne zapytania Wykonawcy robót przy jednoczesnym informowaniu Zamawiającego;

- Systematyczne organizowanie i przewodniczenie dodatkowym roboczym naradom, a także sporządzanie z nich protokołów;

- Sprawdzenie jakości i ilości robót i dostaw, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie czynności odbioru gotowych pomieszczeń i przekazanie ich do użytkowania;

- Pisemne potwierdzanie faktycznie wykonanych robót i dostaw oraz usuniętych wad;

- Potwierdzanie wykonanych robót i dostaw zgodnie z umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym;

- Nadzorowanie wprowadzanych zmian w dokumentacji projektowej w trakcie budowy, zatwierdzanych przez Zamawiającego;

- Sprawowanie kontroli nad nadzorem autorskim pełnionym na podstawie umowy zawartej 
z Zamawiającym;

- Zawiadamianie organu nadzoru budowlanego o przypadkach naruszenia prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska oraz rażących uchybień technicznych;

- W przypadku zaistnienia robót dodatkowych (nieprzewidzianych lub koniecznych) 
i zamiennych, sporządzenie komisyjnego protokołu konieczności, będącego podstawą 
do rozpoczęcia procedury zgodnie z ustawą Prawo Zamówień publicznych łącznie 
z przygotowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia takiego postępowania;

- Nadzór nad przestrzeganiem przez Wykonawcę na placu budowy przepisów p.poz. i bhp oraz egzekwowanie utrzymania ogólnego porządku na budowie;

- Przestrzeganie warunków umów zawartych przez Zamawiającego z Wykonawcami wszystkich robót, dostaw, nadzorów obejmujących zakres realizowanej inwestycji;

- Inicjowanie ewentualnych zmian postanowień kontraktu budowlanego - poprzez przygotowanie i przedłożenie stronie Zamawiającej do weryfikacji i akceptacji stosownych do okoliczności projektów dokumentów formalno-prawnych;

- Opracowanie opinii dotyczących wad przedmiotu umowy o wykonanie robót budowlano-instalacyjnych/dostaw wyposażenia, ustalenie terminów ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady uznane jako nie nadające się do usunięcia;

- Bieżące informowanie Zamawiającego o przebiegu i stopniu zaawansowania robót oraz dokonywanie analizy kosztów po zakończeniu każdego kwartału, w ciągu 7 dni od zakończenia każdego kwartału;

- Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy – o ile zaistnieje konieczność jego prowadzenia;

- Nadzór nad poprawnością sporządzania dokumentacji powykonawczej i potwierdzenie jej przez Inspektora Nadzoru;

- Składanie Zamawiającemu comiesięcznych sprawozdań z wykonania czynności 
i obowiązków w nadzorze nad realizacją robót i ich finansowania zgodnie 
z harmonogramem;

- Monitorowanie realizacji robót budowlano-instalacyjnych/ dostaw wyposażenia/ wdrożeniowych, sporządzanie i przechowywanie dokumentów oraz dokumentacji technicznej związanej z realizacją inwestycji;

- Stała współpraca i doradztwo fachowe na rzecz Zamawiającego;

- Kontrola i aprobata dokumentów zatwierdzających sposób prowadzenia prac przez Wykonawcę;

- Kontrola i aprobata dokumentów zatwierdzających materiały, sprzęt dostarczany 
i wbudowany przez Wykonawcę;

- Kontrola i aprobata dokumentów roszczeniowych Wykonawcy;

- Zapewnienie możliwości kontroli wykonywanych robót przez przedstawicieli służb technicznych Zamawiającego;

- Uwzględnianie uwag przedstawicieli służb technicznych Zamawiającego do wykonawstwa i stosowanych materiałów;

- Przygotowanie i dokonywanie odbiorów częściowych robót oraz odbioru końcowego 
z udziałem Zamawiającego, w tym:

- Potwierdzanie gotowości do odbioru, wpisem do dziennika budowy (jeśli jest wymagane), wyznaczanie terminu odbioru zgodnie z umową Zamawiającego z Wykonawcą robót; do czego Inżynier Kontraktu będzie upoważniony.

- Skompletowanie dokumentacji powykonawczej, przekazanej przez Wykonawcę robót;

- Skompletowanie wszystkich niezbędnych instrukcji, w tym przeciwpożarowej, obsługi urządzeń i innych elementów wbudowanych lub dostarczonych w ramach inwestycji;

- Skompletowanie dokumentów zamontowanego wyposażenia i sprzętu (np. karty gwarancyjne itp.);

- Pisemne powiadomienie odpowiednich Instytucji oraz koordynowanie odbiorów specjalistycznych: Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej i innych wymaganych przepisami;

- Wystąpienie o powołanie komisji odbioru końcowego, następnie powiadomienie 
o odbiorze wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego oraz przeprowadzenie procesu odbioru końcowego wraz ze sporządzeniem protokołu.

- Sprawdzenie pod względem kompletności, zgodności z obowiązującym prawem oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu wraz z wszystkimi dokumentami pozwalającymi na całkowite zakończenie danego zadania inwestycyjnego 
w terminie 30 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia zakończenia robót budowlano
-instalacyjnych/dostaw wyposażenia;

- Przygotowanie i przekazanie koniecznych dokumentów do Nadzoru Budowlanego oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie;

- Czynne uczestnictwo we wszelkich kontrolach, jakim zostanie poddany Zamawiający 
w obszarze realizacji projektu.

- Organizowanie przeglądów budowlanych w okresie udzielonych gwarancji oraz w okresie rękojmi (minimum trzy przeglądy).

- Sporządzanie protokołów z przeglądów gwarancyjnych.

- Dokonanie ostatecznego odbioru robót budowlanych określonych 
w Umowach z Wykonawcami.

- Podjęcia środków zabezpieczających dane osobowe, o których mowa w RODO oraz spełnienia wymagań określonych w RODO. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych – zgodne z zapisami RODO

- Doradztwo i nadzór prawny:

- Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem wszelkich działań i czynności w projekcie zgodnie 
z obowiązującym prawem polskim, w szczególności z:

- obowiązującymi w tym zakresie przepisami ze szczególnym uwzględnieniem ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), oraz ustawy Pzp,

- zasadami określonymi dla projektów realizowanych w ramach konkursu  dla działania 7.1: Rozwój e-społeczeństwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

- umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami robót instalacyjnych/dostaw wyposażenia i innych,

- aktualnymi wytycznymi RPO WŚ i obowiązującym w jednostce regulaminem udzielania zamówień publicznych,

- Analiza i wsparcie zgodności poniesienia wydatków w projekcie  z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i prawa krajowego, umową o dofinansowanie, regulaminem konkursu i Zasadami Konkurencyjności oraz innymi dokumentami, do których stosowania Zamawiający zobowiązał się w umowie o dofinansowanie;

- Zapewnienie obsługi prawnej dla prawidłowej realizacji inwestycji.

- Na życzenie Zamawiającego opiniowanie przez osobę sprawującą doradztwo i nadzór prawny dokumentów, w tym umów na wszystkie zakontraktowane przez Zamawiającego roboty budowlano-instalacyjne/dostawy wyposażenia w ramach realizowanej inwestycji.

- W uzgodnieniu z Zamawiającym występowanie w jego imieniu przed Sądem lub KIO 
w sprawach spornych przy realizacji zadania.

    - Doradztwo w postępowaniu dla każdego zadania.

    - Inżynier Kontraktu udzieli zamawiającemu pełnego wsparcia w przeprowadzeniu procesu udzielania zamówień publicznych w Projekcie. Jest on zobowiązany uczestniczyć we wszystkich  wydarzeniach tego procesu oraz w terminie  nie później niż 7 dni od przekazania pytań, odpowiadać na wszelkie pytania jakie pojawią się w postepowaniu przetargowym  oraz  wątpliwości Partnerów w uzgodnionej przez strony formie.

    - Udzielenie Partnerom wsparcia pod względem technicznym w zakresie oceny ofert w formie oddelegowania do komisji przetargowej zamawiającego, biegłego lub biegłych dla poszczególnych obszarów zadania, o ile taki wymóg zgłosi dany Partner.

    - Wsparcie Partnera jako zamawiającego w procedurach odwoławczych w postępowaniach przed instytucjami administracyjnymi i sądowymi. W tym zakresie w przypadku gdy w wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego w oparciu o dokumenty przygotowane przez Inżyniera Kontraktu, wpłynie protest, skarga lub odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej lub innej instytucji, Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany za przygotowanie stosownego stanowiska w imieniu zamawiającego w terminie nie krótszym 7 dni od terminu jaki jest wymagany do złożenia przez zamawiającego oraz wydeleguje odpowiednie osoby posiadające wiedzę w przedmiotowym zakresie, którego protest lub odwołanie dotyczy, do udziału wspólnie z zamawiającym w postępowaniu przed instytucją rozpatrującą.

    - Wsparcie Partnera do momentu podpisania umowy z wykonawcą oraz na dalszym etapie w zakresie czynnego uczestnictwa Inżyniera Kontraktu w nadzorze prawnym nad realizacją zawartych umów z wykonawcami.

- Wykonanie czynności wynikających z praw i obowiązków Zamawiającego w zakresie gwarancji i rękojmi za wady fizyczne obiektu.

- Pisemne powiadamianie Wykonawcy robót budowlano-instalacyjnych/dostaw wyposażenia o zgłaszanych przez Zamawiającego usterkach i wadach, a także egzekwowanie od Wykonawcy ich usunięcia.

- Udział w przeglądzie gwarancyjnym obiektów budowlanych i nadzór nad usuwaniem wad i usterek przez Wykonawców w okresie gwarancyjnym i rękojmi w okresie 5 lat po zakończeniu projektu (w okresie trwałości projektu).

- Występowanie w imieniu Zamawiającego oraz naliczanie i egzekwowanie kar umownych od Wykonawców za niezgodne z Umową wykonanie robót budowlano
-instalacyjnych/dostaw wyposażenia bądź nieterminowe usunięcie wad.

- Współpraca Inżyniera Kontraktu w ramach projektu z jednostkami administracyjnym PZOZ Starachowice

- Współpraca Inżyniera Kontraktu z Liderem projektu i z Inżynierem Projektu wybranym przez Lidera Projektu tj. Urząd Marszałkowski WŚ.

Wymagane przez Zamawiającego dokumenty zarządcze, które Wykonawca zobowiązany jest przygotować, systematyczne prowadzić i archiwizować obejmują w szczególności:

- Plan Projektu;

- Przebudowa pomieszczeń pod nową serwerownię zgodnie z projektem posiadanym przez Zamawiającego (projekt budowlany do wglądu na wniosek Wykonawcy) zgodnie z projektem „InPlaMed WŚ”, wybór Wykonawcy robót budowlanych i ich nadzór. Projekt uwzględnia m.in.

  - Wyburzenie istniejącej ściany działowej pomiędzy pomieszczeniami i wybudowanie w nowym miejscu w celu zwiększenia powierzchni użytkowej

  - Wykonanie osobnej instalacji elektrycznej zasilania gwarantowanego w serwerowni głównej

  - wykonanie systemu gaszenia gazem,

  - wykonanie systemu klimatyzacji serwerowni,

  - wykonanie systemu monitoringu parametrów środowiskowych, wykonanie systemu kontroli dostępu do pomieszczenia serwerowni.

  - Dostarczenie szaf serwerowych

- Projekt organizacji struktury logicznej systemów informatycznych PZOZ i wyposażenia w sprzęt, zgodne z koncepcją realizacji posiadaną przez Zamawiającego (koncepcja do wglądu na wniosek Wykonawcy) uwzględniająca m.in.

  - budowę nowego szkieletu światłowodowego sieci komputerowej

  - modernizację urządzeń aktywnych sieci LAN

  - dostawę i wdrożenie nowych serwerów

  - dostawę i wdrożenie redundantnej pamięci masowej

  - dostawę i wdrożenie biblioteki taśmowej

  - dostawę i wdrożenie urządzeń zabezpieczających sieć

  - dostawę i wdrożenie oprogramowania systemowego dla serwerów

  - dostawę i wdrożenie oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych

  - dostawa i wdrożenie systemu kontroli dostępu do sieci komputerowej

  - instalacja systemu kontroli dostępu do pomieszczenia serwerowni.

      - oraz wybór Wykonawców dostawy sprzętu i oprogramowania zgodnie z projektem „InPlaMed WŚ”

- Implementacja odpowiadającego wymogom elektronicznego przetwarzania danych medycznych Oprogramowania zgodnie z koncepcją realizacji posiadaną przez Zamawiającego (koncepcja do wglądu na wniosek Wykonawcy) uwzględniająca m.in.

  - implementację repozytorium Elektronicznych Danych Medycznych

  - migracja systemu HIS do wersji opartej na serwerze WWW

- Szczegółowe harmonogramy realizacji zgodnie z planem projektu (w tym rzeczowy, finansowy i zamówień publicznych;

- Dziennik Projektu zgodnie z wykonywanymi działaniami i planem projektu

- Rejestr Ryzyka - opisujący każde ryzyko przez co najmniej: identyfikator ryzyka, właściciela ryzyka, prawdopodobieństwo zdarzenia, wpływ ryzyka na organizację, wpływ ryzyka na program (w kontekście InPlaMed WŚ), wpływ ryzyka na Projekt, typ reakcji na ryzyko, opis reakcji na ryzyko;

- Rejestr zagadnień opisujących każde zagadnienie przez co najmniej: opis, rodzaj zagadnienia, data zdarzenia, opis podjętych działań, status zagadnienia;

- Rejestr Jakości gromadzącego dane dotyczące planowania i przeprowadzania przeglądów jakości poszczególnych produktów projektu, zawierający co najmniej: identyfikator produktu, daty planowanego i rzeczywistego przeglądu jakości, zapisy 
o statusie przeglądu;

- Rejestr Odbiorów częściowych i końcowych ze szczególnym uwzględnieniem rozruchów technologicznych.